## Sheet1 (2)
W.B.S | Task Name | Duration | Start | End |  |  | Start shamsi | End shamsi
1 | اجرای فونداسیون | 56 | 2016-04-21 | 2016-06-16 | 1996-02-01 | 1996-03-28 | 1395/2/2 | 1395/3/27
1-1 | نقشه برداری و پیاده کردن نقشه فونداسیون | 4 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | 1996-02-01 | 1996-02-05 | 1395/2/2 | 1395/2/6 | تهیه کننده: احسان شادمند
1-2 | خاک برداری | 14 | 2016-04-25 | 2016-05-09 | 1996-02-05 | 1996-02-19 | 1395/2/6 | 1395/2/20 | www.shadmand.org
1-3 | تسطیح و تراکم خاک زیر فونداسیون | 7 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 1996-02-19 | 1996-02-26 | 1395/2/20 | 1395/2/27
1-4 | قالب بندی چوبی برای اجرای بتن مگر | 7 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 1996-02-26 | 1996-03-04 | 1395/2/27 | 1395/3/3
1-5 | اجرای بتن مگر | 3 | 2016-05-23 | 2016-05-26 | 1996-03-04 | 1996-03-07 | 1395/3/3 | 1395/3/6
1-6 | برش و خم آرماتور | 7 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 1996-03-04 | 1996-03-11 | 1395/3/3 | 1395/3/10
1-7 | آرماتور بندی فونداسیون | 15 | 2016-05-26 | 2016-06-10 | 1996-03-07 | 1996-03-22 | 1395/3/6 | 1395/3/21
1-8 | تهیه و ساخت کف ستونها و بولتها | 7 | 2016-06-01 | 2016-06-08 | 1996-03-13 | 1996-03-20 | 1395/3/12 | 1395/3/19
1-9 | اجرای کف ستونها و بولتها | 5 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 1996-03-20 | 1996-03-25 | 1395/3/19 | 1395/3/24
1-10 | قالب بندی فلزی فونداسیون | 15 | 2016-05-30 | 2016-06-14 | 1996-03-11 | 1996-03-26 | 1395/3/10 | 1395/3/25
1-11 | بتن ریزی فونداسیون | 2 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | 1996-03-26 | 1996-03-28 | 1395/3/25 | 1395/3/27
Formulas:
End = [Start]+[Duration]